## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
20 | Переповнення робочого графіку | Неефективна робота | 0.5 | 3 | 1.5 | Організувати робочий графік | Залучення додаткових сил(інших ролей) на виконання тих чи інших етапів проекту | Маленький термін виконання проекту | Гордієнко Олексій Ільницький Максим
11 | Помилки в документації готового продукту | Не розуміння продукту користувачем | 0.4 | 3 | 1.2 | Перевірка документації менеджерами | Виділення додаткового часу на виправлення помилок в документації | Непрофесійне документування | Кушко Володимир Каверін Денис
2 | Вимкнення електрики | Неможливість праці | 0.2 | 5 | 1 | Попередня закупівля генераторів | Дзвінок на гарячу лінію обленерго/змінити місце положення офісу | Пошкодження електромережі або дефіцит електроенергії | Кушко Володимир Каверін Денис
14 | Недостатнє тестування | Недостатня надійсність продукту | 0.3 | 3 | 0.9 | Правильно обрані методи тестування | Виділення додаткового часу на вибір методів тестування | Не навчані тестувальники | Жабко Денис Галанін Ростислав
3 | Недостатня комунікація між працівниками | Затримка роботи | 0.3 | 3 | 0.9 | Налагодження гарного зв'язку між працівниками | Попередження працівника | Непрофесійна поведінка працівника/різні обставини | Гордієнко Олексій Ільницький Максим
5 | Нестача знань та досвіду працівника | Затримка роботи | 0.3 | 3 | 0.9 | Підтримка та надання курсів | Тимчасова заміна працівника | Погано проведена співбесіда/неосвідченість працівника | Гордієнко Олексій Ільницький Максим
12 | Зниження продуктивності команди розробників | Затримка роботи | 0.3 | 3 | 0.9 | Забезпечення розробників гарними ПК та умовами праці | Покращення офісного приладдя | Обладнання закуплене не за потребами | Кушко Володимир Каверін Денис
16 | Недостатня підтримка продукту після випуску | Невдоволеність користувачів | 0.3 | 3 | 0.9 | Формування групи для підтримки продукту після випуску | Залучення працівників інших ролей, поки не знайдуться нові працівники | Непрофесійність працівників | Кушко Володимир Каверін Денис
7 | Ріст вартості проекту через зміну вимог | Додаткові грошові витрати | 0.4 | 2 | 0.8 | Попереднє виділення додаткових коштів на такий випадок | Виділення коштів з "казни" | Погано уточнені вимоги замовника | Кушко Володимир Каверін Денис
1 | Захворів працівник | Затримка роботи | 0.2 | 3 | 0.6 | Забезпечення нормальних умов у офісі | Надання лікарняного | Погані умови в офісі, погіршення погодних умов | Кушко Володимир Каверін Денис
8 | Недосягнення майлстоунів | Недотримання часових обмежень | 0.2 | 3 | 0.6 | Адекватне формулювання графіку | Попередження замовника за затримку готово продукту | Неправильний графік/не дотримання графіку працівниками | Гордієнко Олексій Ільницький Максим
15 | Недостатня швидкість та продуктивність продукту | Продукт моде не задовільнити клієнта | 0.2 | 3 | 0.6 | Регулярне тестування розробляємого ПЗ | Виділення додаткового часу на оптимізацію програми | Неправильно підібрані методи розробки/оптимізації | Анур'єва Катерина Кричевська Валерія
19 | Проблеми із сумісністю різних компонентів продукту | Збої в роботі | 0.2 | 3 | 0.6 | Попередня перевірка продукту на суміність | Виділення додаткового часу на рішення проблеми | Працівники не думали про таку проблему | Анур'єва Катерина Кричевська Валерія
13 | Несумісність зі старими версіями браузера | Додаткова витрата часу | 0.3 | 2 | 0.6 | Уточнення розробникам про вимогу, що ПЗ повинна працювати на всіх версіях браузера | Виділення додаткового часу на виправленння коду | Невчасно уточнені вимоги | Анур'єва Катерина Кричевська Валерія
6 | Незадовільна якість ПЗ | Замовник відмовився від продукту | 0.1 | 5 | 0.5 | Проведення якісного тестування | Надання додаткового часу на переробку коду | Непрофесійність тестувальників | Анур'єва Катерина Кричевська Валерія
4 | Неправильний розподіл обов'язків | Неможливо почати роботу над проектом | 0.1 | 4 | 0.4 | Гарно дослідити навички всіх працівників | Скликання наради | Непрофесійність менеджера | Гордієнко Олексій Ільницький Максим
10 | Відмова замовника від готового продукту | Втрата часу та коштів | 0.1 | 4 | 0.4 | Дотримання всіх вимог замовника | Закриття проекту | Уточнення та дотримання всіх вимог | Гордієнко Олексій Ільницький Максим
17 | Невідповідність продукту стандартам та регуляторним вимогам | Накладання штрафів на команду проекту | 0.2 | 2 | 0.4 | Зазначити кожному працівнику стандарти та регуляторні вимоги | Виплачування штрафів | Недостатнє вивчення стандартів | Гордієнко Олексій Ільницький Максим
18 | Віруси або кібератака | Затримка роботи | 0.1 | 4 | 0.4 | Встановлення гарних антівірусів на всі ПК | Увімкнути перевірку у антівірусі | Немає антівіруса | Кушко Володимир Каверін Денис
9 | Недостатня комунікація з замовником | Неповне розуміння вимог | 0.1 | 2 | 0.2 | Постійний контакт у вигляді електронних листів та анкет | Домовлення із замовником про регулярну комунікацію | Не уточнено зв'язок із замовником | Кушко Володимир Каверін Денис

## Люди
Гордієнко Олексій Ільницький Максим
Анур'єва Катерина Кричевська Валерія
Кушко Володимир Каверін Денис
Куценко Олександр Безвіконний Максим
Жабко Денис Галанін Ростислав
Калита Дмитро Кальник Дмитро